## 📊 Dashboard
🚀 PIPELINE DE APLICATIVOS – DASHBOARD DE SEGUIMIENTO
TOTAL APPS |  | COMPLETADAS |  | EN PROGRESO | PENDIENTES
8 |  | 2 |  | 3 | 2
DEUDA ALTA |  | DEUDA MEDIA |  | DEUDA BAJA | SIN DEUDA
0 |  | 0 |  | 0 | 0
PROGRESO GENERAL
25%
Aplicativo | Equipo | Estado Pipeline | Deuda Técnica | Última Actualización
App CRM | Equipo Backend | Completado | Sí | 2025-01-10
Portal Web | Equipo Frontend | En Progreso | Sí | 2025-02-01
API Gateway | Equipo Infraestructura | En Progreso | Sí | 2025-02-15
App Mobile iOS | Equipo Mobile | Pendiente | No | 2025-03-01
App Mobile Android | Equipo Mobile | Pendiente | No | 2025-03-01
Módulo Pagos | Equipo Fintech | Completado | No | 2025-01-20
Data Warehouse | Equipo Data | En Progreso | Sí | 2025-01-05
Microservicio Auth | Equipo Seguridad | Bloqueado | Sí | 2025-02-10
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pipeline
📋 REGISTRO DE APLICATIVOS EN PIPELINE
Aplicativo | Equipo / Responsable | Estado Pipeline | % Avance | Deuda Técnica | Nivel de Deuda | Fecha Inicio | Última Actualización | Evidencia / Link | Notas / Observaciones
App CRM | Equipo Backend | Completado | 100% | Sí | Baja | 2025-01-10 | 2025-03-01 | https://jira.empresa.com/CRM-001 | Refactoring pendiente en módulo de reportes
Portal Web | Equipo Frontend | En Progreso | 65% | Sí | Media | 2025-02-01 | 2025-03-08 | https://jira.empresa.com/WEB-045 | Migración a React 18
API Gateway | Equipo Infraestructura | En Progreso | 40% | Sí | Alta | 2025-02-15 | 2025-03-10 | https://confluence.empresa.com/api-gw | Deuda en autenticación legacy
App Mobile iOS | Equipo Mobile | Pendiente | 0% | No | Sin Deuda | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | En espera de aprobación
App Mobile Android | Equipo Mobile | Pendiente | 0% | No | Sin Deuda | 2025-03-01 | 2025-03-01 |  | En espera de aprobación
Módulo Pagos | Equipo Fintech | Completado | 100% | No | Sin Deuda | 2025-01-20 | 2025-02-28 | https://jira.empresa.com/PAY-100
Data Warehouse | Equipo Data | En Progreso | 80% | Sí | Media | 2025-01-05 | 2025-03-09 | https://jira.empresa.com/DWH-022 | ETL pipelines en revisión
Microservicio Auth | Equipo Seguridad | Bloqueado | 30% | Sí | Alta | 2025-02-10 | 2025-03-05 |  | Bloqueado por certificados expirados

## Deuda Técnica
⚠️ REGISTRO DE DEUDA TÉCNICA
Aplicativo | Tipo de Deuda | Descripción | Impacto | Responsable Resolución | Fecha Detección | Fecha Límite | Evidencia / Link
App CRM | Código legacy | Módulo de reportes con código de 2015 sin tests | Medio | Juan Pérez | 2025-01-15 | 2025-06-30 | https://sonarqube.empresa.com/crm
Portal Web | Dependencias | Librerías NPM desactualizadas con CVEs conocidos | Alto | Ana García | 2025-02-01 | 2025-04-15 | https://snyk.empresa.com/web
API Gateway | Arquitectura | Autenticación implementada de forma monolítica | Crítico | Carlos López | 2025-02-15 | 2025-05-01 | https://confluence.empresa.com/arch
Data Warehouse | Performance | Consultas SQL sin índices en tablas > 10M filas | Medio | María Ruiz | 2025-01-20 | 2025-07-01 | https://grafana.empresa.com/dw
Microservicio Auth | Seguridad | Certificados SSL expirados en entorno QA | Crítico | Pedro Sánchez | 2025-02-28 | 2025-03-15

## Evidencias
📎 REGISTRO DE EVIDENCIAS
Aplicativo | Tipo de Evidencia | Descripción | Fecha Carga | Link / URL | Responsable
App CRM | Reporte PDF | Reporte SonarQube Q1 2025 | 2025-03-01 | https://sonarqube.empresa.com/crm/report-q1 | Juan Pérez
Portal Web | Captura de Pantalla | Evidencia vulnerabilidades Snyk | 2025-03-05 | https://drive.empresa.com/web-snyk-2025 | Ana García
API Gateway | Documento Técnico | Arquitectura propuesta API v2 | 2025-03-08 | https://confluence.empresa.com/api-v2-arch | Carlos López
Módulo Pagos | Reporte PDF | Certificación PCI-DSS completada | 2025-02-28 | https://compliance.empresa.com/pci-2025 | Laura Torres
Data Warehouse | Log de Ejecución | Pipeline ETL - ejecución exitosa | 2025-03-09 | https://airflow.empresa.com/dag-runs/dw-etl | María Ruiz

## ℹ️ Instrucciones
ℹ️ INSTRUCCIONES DE USO
📊 Dashboard | Vista general con KPIs automáticos. Se actualiza cuando ingresas datos en la hoja Pipeline.
📋 Pipeline | Registra aquí cada aplicativo. Usa los desplegables para Estado y Nivel de Deuda. El % Avance va de 0 a 1 (ej: 0.75 = 75%).
⚠️ Deuda Técnica | Detalla aquí la deuda técnica de cada app: tipo, descripción, impacto y fecha límite de resolución.
📎 Evidencias | Adjunta links, reportes y evidencias por aplicativo. Usa el tipo de evidencia del desplegable.
🎨 Colores Estado | ✅ Verde = Completado ¦ 🔵 Azul = En Progreso ¦ 🟡 Amarillo = Pendiente ¦ 🔴 Rojo = Bloqueado
🎨 Colores Deuda | 🔴 Rojo = Alta ¦ 🟠 Naranja = Media ¦ 🟡 Amarillo = Baja ¦ 🟢 Verde = Sin Deuda
➕ Agregar apps | Escribe en las filas vacías de la hoja Pipeline. El Dashboard se actualizará automáticamente.
🔗 Evidencias | En la columna 'Evidencia / Link' de Pipeline puedes pegar URLs directamente. Para detalles usa la hoja Evidencias.